Согласованно                                                                                                                                                                                                    Утвержден

Руководителем Муниципальной                                                                                                                    Приказом Управления образованием

методической службы                                                                                                                                                         от «__» февраля 2023г №__

Эрзинского кожууна

_____________Бюрбю А.А.

План мероприятий (дорожная карта)

реализации проекта «Наставник» в дошкольных образовательных организациях Эрзинского кожууна

| № | Наименование мероприятий | Сроки проведения | Ответственные | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Совещания, заседания |  |  |  |  |
| 1 | Проведение совещаний при руководителе ММС | 06.02.2023 | ММС, заведующие ДОУ | Протоколы |
| 2 | Обсуждение плана работы на 2022-2023 учебный год | 06.02.2023 | ММС, заведующие ДОУ | Протоколы обсуждения |
| 3 | Создание наставнической группы | До 01.03.2023 | ММС, наставники | Протокол |
| 4 | Выездная методическая помощь ММС по ДОУ | ежемесячно | ММС, заведующие ДОУ | Протоколы выездных заседаний |
| II. Методическое сопровождение проекта |  |  |  |  |
| 1 | Составление индивидуального плана работы наставника с молодыми педагогами по садам | В течение года | ММС, заведующие ДОУ | Информация о КПК |
| 2 | Участие в семинарах педагогов ДОУ на муниципальном уровне | По плану | ММС, заведующие ДОУ | Информация о проведении |
| 3 | Организация обучения по плану-проспекту ТИРО И ПК наставников и наставляемых педагогов (повышения квалификации) | По графику в течение учебного года | ММС | Информация о прохождении |
| 4 | Организация ежемесячных индивидуальных консультаций для родителей многодетных семей Составление расписания консультаций по садам | До 15.02.2023 | ММС, заведующие ДОУ | Утвержденное расписание консультаций. |
| 5 | Оказание методической помощи молодым и неопытным педагогам. | В течение учебного года | ММС, заведующие ДОУ, наставники | Информация о помощи. |
| 6 | Методическое сопровождение педагогов ДОУ, по вопросам проведении мониторинга реализации ООП ДОУ, оказание практической помощи в проведении мониторинга. | Май 2023 г | ММС, заведующие ДОУ | Информация о помощи. |
| 7 | Выпуск информационных буклетов, справочников для воспитателей и родителей | постоянно | ММС | Информационная справка. |
| Ш. Муниципальный график посещений педагогического процесса в ДОУ |  |  |  |  |
| 1 | Посещение ООД, с целью оказания методической помощи педагогам | В течение года | УО, руководители МУМО | Анализ результатов работ |
| 2 | Изучение работы ДОУ с многодетными семьями | По плану | УО, руководители МУМО | Анализ результатов работ |
| 3 | Взаимопосещение занятий опытных педагогов молодыми воспитателями. Организация дня открытых дверей | Апрель | УО, руководители МУМО | Анализ результатов работ |
| V. Изучение передового педагогического опыта. Обмен опытом. |  |  |  |  |
| 1 | Изучение передового педагогического опыта работы «Школы молодого педагога» МБДОУ Д.С «Челээш» с. Булун-Бажы. Выпуск методического материала. | Март | ММС | Информация |
| 2 | Проведение открытых мероприятий в детских садах кожууна членами ММС и наставниками | Апрель, октябрь | ММС, наставники | Информация |
| 3 | Проведение конкурса «Лучший наставник». Выставка, презентация опыта работы наставников. | Ноябрь | ММС, наставники | Информация |
| 4 | Презентация проектов ДОУ «Мама-первый наставник» | Сентябрь - ноябрь | ММС, наставники | Информация |
| 5 | Конкурс среди молодых педагогов ДОУ на проведение занятий | Октябрь | ММС,заведующие ДОУ,наставники | Справка |
| 6 | Отчет о результатах наставнической работы, собеседование по итогам за год. Самоанализ, устранение замечаний | Декабрь | ММС, наставники, заведующие ДОУ | Анализ результатов работ |